## Sayfa1
RİSK FAKTÖRÜ | RİSKLER | NEDENLERİ | B PLANI | GERÇEKLEŞME OLASILIĞI | MALİYETE ETKİSİ | MALİYETE GÖRE RİSK DERECESİ | SÜREYE ETKİSİ | SÜREYE GÖRE RİSK DERECESİ
Organizasyon ve Yönetim | Proje Ekibi Stabilitesinin Korunamaması | Proje çalışanlarından kilit kişilerin sorumluluklarını tamamlamadan projeden ayrılması | Bu kişilerle sözleşmenin yapılması, onların yerine geçebilecek kişinin kurum içinden tespiti/temini. | 1 / Düşük | 4 / Yüksek | 8 / Orta | 3 / Orta | 6 / Düşük
Müşteri | Müşterinin Bütçe / Zaman Baskısı | Müşterinin daha az bütçe, daha kısa tamamlanma süresi talep ediyor olması | Müşteri ile makul bir noktada anlaşılması ve Sözleşmenin dışına çıkılmaması. | 3 / Orta | 3 / Orta | 9 / Orta | 3 / Orta | 9 / Orta
Müşteri | Müşteri Deneyimsizliği | Son kullanıcıların benzer projelerle önceden hiç deneyime sahip olmaması | Müşteri bilgilendirme toplantılarının yapılması | 3 / Orta | 3 / Orta | 9 / Orta | 3 / Orta | 9 / Orta
Müşteri | Müşteri Gereksinimlerinin Değişimi | Müşteri gereksinimlerinin değişmesi ve bu değişimlerin proje yönetimi süresinde dikkate alınmasına bağlı riskler | Aylık toplantıların düzenlenip, müşteriyi dinlemek, değişimin projeye etkisini konuşarak, yeniden güncellemelerin yapılması | 2 / Düşük | 2 / Düşük | 4 / Yüksek | 4 / Yüksek | 4 / Yüksek
Kapsam | Yeni Teknoloji Kullanımı (Dapper) | Yeni bir ürünün geliştirilmesinde sık rastlanmayan teknolojilerin kullanılması. | Teknoloji desteğinin alınması | 4 / Yüksek | 4 / Yüksek | 16 / Yüksek | 3 / Orta | 12 / Yüksek
Teknik | Ürün Geliştirme Ortamı Güvenliği | Uygun güvenlik tedbirinin alınmaması uygun veri yedeklemede eksiklik veya felaket kurtarma prosedürlerinin dikkate alınmaması | Herhangi felaket veya kayıp durumunda çalışmaya kaldığı yerden devam edilebilinecek ortamın sağlanması için günlük ve haftalık olarak veri yedekleme yapılması. | 4 / Yüksek | 4 / Yüksek | 16 / Yüksek | 4 / Yüksek | 16 / Yüksek
Personel | Takım Ruhu ve Tutumu Olmaması | Projenin başarısına inanmama, işbirlikçi olmama, bağımsız bir ekip davranışı sergilenmesi | Kurum içinden personelin projeye dahil edilmesi. Karakteristik özellikleri benzer, profesyonel olarak çalışma deneyimine sahip insanların istihdamı. | 2 / Düşük | 3 / Orta | 3 / Orta | 4 / Yüksek | 6 / Yüksek