## Sayfa1
iş tanımı | Sorumlu Kişi | Başlama Tarihi | Bitiş Tarihi | P/G | 2022-01-09 | 2022-01-10 | 2022-01-11 | 2022-01-12 | 2022-01-13 | 2022-01-14 | 2022-01-15 | 2022-01-16 | 2022-01-17 | 2022-01-18 | 2022-01-19
1.SPRİNT | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-09 | 2022-01-13 | planlanan
|  | 2022-01-09 | 2022-01-13 | gerçekleşen
1.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-09 | 2022-01-09 | planlanan | P
|  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | gerçekleşen | G
projenin konusu belirlemek | Herkes | 2022-01-09 | 2022-01-09 | planlanan | P
|  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | gerçekleşen | G
roller dağıtmak | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-09 | 2022-01-09 | planlanan | P
|  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | gerçekleşen | G
Müşteri isteriler dokümanı 1.version | Abdulbari Saka/Müşteri | 2022-01-09 | 2022-01-09 | planlanan | P
|  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | gerçekleşen | G
Teknik isterler dokümanı | Abdulbari Saka /teknik lider | 2022-01-09 | 2022-01-09 | planlanan | P
|  | 2022-01-09 | 2022-01-09 | gerçekleşen | G
tasarım hazırlnması 1.version | Kübra | 2022-01-10 | 2022-01-10 | planlanan |  | P
|  | 2022-01-10 | 2022-01-10 | gerçekleşen |  | G
2.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-12 | 2022-01-12 | planlanan |  |  |  | P
|  | 2022-01-12 | 2022-01-12 | gerçekleşen |  |  |  | G
3.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-13 | 2022-01-13 | planlanan |  |  |  |  | P
|  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | gerçekleşen |  |  |  |  | G
Risk planı | Abdulbari , fatima ,sara,kübra | 2022-01-10 | 2022-01-10 | planlanan
|  | 2022-01-10 | 2022-01-10 | gerçekleşen
kodlama 1.version | Abdulbari , fatima ,sara,kübra | 2022-01-10 | 2022-01-13 | planlanan |  | P | P | P | P
|  | 2022-01-10 | 2022-01-13 | gerçekleşen |  | G | G | G | G
projenin test etmek 1.version | Sara Nefise/tester | 2022-01-13 | 2022-01-13 | planlanan
|  | 2022-01-13 | 2022-01-13 | gerçekleşen
2.SPRİNT | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-14 | 2022-01-17 | planlanan
|  | 2022-01-14 | 2022-01-17 | gerçekleşen
4.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-14 | 2022-01-14 | planlanan | [5 empty] | P
|  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | gerçekleşen | [5 empty] | G
Müşteri isteriler dokümanı 2.version | Abdulbari Saka | 2022-01-14 | 2022-01-14 | planlanan
|  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | gerçekleşen
tasarım hazırlnması 2.version | kübra | 2022-01-14 | 2022-01-14 | planlanan | [5 empty] | P
|  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | gerçekleşen | [5 empty] | G
Risk planı | Abdulbari , fatima ,sara,kübra | 2022-01-14 | 2022-01-14 | planlanan
|  | 2022-01-14 | 2022-01-14 | gerçekleşen
Kodlama 2.version | Abdulbari , fatima ,sara,kübra | 2022-01-14 | 2022-01-16 | planlanan
|  | 2022-01-14 | 2022-01-16 | gerçekleşen
5.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-15 | 2022-01-15 | planlanan | [6 empty] | P
|  | 2022-01-15 | 2022-01-15 | gerçekleşen | [6 empty] | G
projenin test etmek 2.version | Sara Nefise/tester | 2022-01-16 | 2022-01-16 | planlanan | [7 empty] | P
|  | 2022-01-16 | 2022-01-16 | gerçekleşen | [7 empty] | G
6.toplantı | Fatima Ali/proje yöneticisi | 2022-01-16 | 2022-01-16 | planlanan | [7 empty] | P
|  | 2022-01-16 | 2022-01-16 | gerçekleşen | [7 empty] | G
proje teslimi | Fatima Ai/proje yönticisi | 2022-01-16 | 2022-01-16 | planlanan | [7 empty] | P
|  | 2022-01-16 | 2022-01-16 | gerçekleşen | [7 empty] | G